ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июня 2020 года			г. Иркутск				     № 76/573

О календарном плане мероприятий

по подготовке и проведению досрочных выборов Губернатора

Иркутской области

В целях обеспечения реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением досрочных выборов Губернатора Иркутской области, на основании пункта 1 статьи 22 Закона Иркутской области «О выборах Губернатора Иркутской области» Избирательная комиссия Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Губернатора Иркутской области (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник Избирательной комиссии Иркутской области».

| Председатель Избирательной комиссии Иркутской области |  | И.В. Дмитриев |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Избирательной комиссии Иркутской области |  | Е.М. Прохорова |

# Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Избирательной

комиссии Иркутской области

от 11 июня 2020 года № 76/573

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

День голосования – 13 сентября 2020 года

Решение о назначении

досрочных выборов принято

Законодательным Собранием

Иркутской области 10 июня 2020 года

Решение о назначении досрочных

выборов официально опубликовано в

сетевом издании «Официальный интернет-портал

правовой информации Иркутской области»

10 июня 2020 года

Сокращения:

выборы – досрочные выборы Губернатора Иркутской области;

Закон – Закон Иркутской области от 25 июня 2012 года № 54–ОЗ «О выборах 
Губернатора Иркутской области»;

ЗС ИО – Законодательное Собрание Иркутской области;

ИК – избирательные комиссии;

ИКИО – Избирательная комиссия Иркутской области;

Порядок – постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 6 июня 2018 года № 161/1316-7 «О Порядке подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации»;

СМИ – средство массовой информации;

ТИК – территориальная избирательная комиссия;

УИК – участковая избирательная комиссия;

Федеральный закон № 67-ФЗ – Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»;

филиал ПАО Сбербанк – филиал публичного акционерного общества «Сбербанк 
России»;

ЦИК РФ – Центральная избирательная комиссия Российской Федерации.

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Дата | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Принятие решения о назначении выборов | Не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования | Не ранее 04.06.2020 и не позднее 14.06.2020 | ЗС ИО |
|  | Опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов | Опубликовано 10.06.2020 | ЗС ИО |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 67-ФЗ (ч. 1 ст. 11 Закона) | Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 20.06.2020 | Глава местной администрации муниципального района, городского округа |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, в труднодоступных или отдаленных местностях (ч. 2 ст. 11 Закона) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее чем за 3 дня до дня голосования | Не позднее 13.08.2020, а в исключительных случаях – не позднее 09.09.2020 | ТИК (в исключительных случаях ТИК по согласованию с ИКИО), а в труднодоступных или отдаленных местностях ТИК по согласованию с руководителем организации (объекта), расположенного в такой местности |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (ч. 1 ст. 12 Закона) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 03.08.2020 | Глава местной администрации муниципального района, городского округа |
|  | Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных позднее общего срока, установленного Законом (ч. 2 ст. 12 Закона) | Не позднее чем за 2 дня до дня голосования | Не позднее 10.09.2020 | Глава местной администрации муниципального района, городского округа |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Представление сведений об избирателях в ТИК, а в случаях, предусмотренных Законом, в УИК (ч. 6 ст. 13 Закона) | Сразу после назначения дня голосования или после образования УИК (в случае, если список избирателей составляется УИК) |  | Главы местных администраций муниципального района, городского округа, командиры воинских частей, а также руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
|  | Определение графика приема заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения в ТИК (УИК) (п. 2.2 Порядка) | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования | Не позднее 14.07.2020 | ИКИО |
|  | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в ТИК или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (п. 16 ст. 64 Федерального закона № 67-ФЗ, ч. 4 ст. 14 Закона, п. 2.1 Порядка) | Не ранее чем за 45 и не позднее чем за 3 дня до дня голосования (среда) | С 29.07.2020 по 09.09.2020 | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
|  | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в УИК (п. 16 ст. 64 ФЗ об основных гарантиях, ч. 4 ст. 14 Закона, п. 2.1 Порядка) | Не ранее чем за 10 и не позднее чем за 3 дня до дня голосования (среда) | С 02.09.2020 по 09.09.2020 | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
|  | Реализация избирателем права оформить специальное заявление о включении в список избирателей по месту нахождения лично в УИК по месту жительства (п. 16 ст. 64 Федерального закона № 67-ФЗ, ч. 4 ст. 14 Закона, п. 2.14 Порядка) | Не ранее чем за 2 дня до дня голосования (четверг) и не позднее 14 часов по местному времени в день, предшествующий дню голосования (суббота) | С 10.09.2020 и не позднее 14 часов по местному времени 12.09.2020 | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства и не имели возможности подать заявление в соответствии с пунктами 2.1, 2.5 Порядка |
|  | Реализация избирателями, которые не имели возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, права подачи в соответствующую УИК личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания (ч. 17 ст. 17 Федерального закона № 67-ФЗ, ч. 5 ст. 14 Закона, п. 1.3 Порядка) | Не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 14 часов по местному времени 12.09.2020 | Избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых; избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, избиратели, работающие вахтовым методом |
|  | Установление формы списка избирателей (ч. 1, 2 ст. 13 Закона) | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования | Не позднее 01.09.2020 | ИКИО |
|  | Составление списков избирателей (ч. 2 ст. 13 Закона) | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования | Не позднее 01.09.2020 | ТИК |
|  | Составление списков избирателей по избирательному участку, образованному в труднодоступной или отдаленной местности (ч. 3 ст. 13 Закона) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее чем в день сформирования УИК В случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за 21 день до дня голосования | Не позднее чем 02.09.2020, а в исключительных случаях – не позднее чем в день сформирования УИК Не позднее чем 22.08.2020 | УИК |
|  | Составление списков избирателей по избирательному участку, образованному на территории воинской части в соответствии с ч. 3 ст. 11 Закона (ч. 4 ст. 13 Закона) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее чем в день сформирования УИК В случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за 21 день до дня голосования | Не позднее чем 02.09.2020, а в исключительных случаях – не позднее чем в день сформирования УИК Не позднее чем 22.08.2020 | УИК |
|  | Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в местах временного пребывания избирателей (кроме вокзалов и аэропортов (ч. 5 ст. 13 Закона) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 12.09.2020 | УИК |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую УИК (ч. 9 ст. 13 Закона) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 02.09.2020 | ТИК |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую УИК в случае проведения в соответствии с ч. 2 ст. 68 Закона досрочного голосования (ч. 9 ст. 13 Закона) | Не позднее чем за 21 день до дня голосования | Не позднее 22.08.2020 | ТИК |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения (ч. 1 ст. 15 Закона) Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения в случае проведения в соответствии со статьей 68 Закона досрочного голосования (ч. 1 ст. 15 Закона) | За 10 дней до дня голосования, а в случае составления списка избирателей позднее указанного срока – непосредственно после составления списка За 21 день до дня голосования | С 02.09.2020 С 22.08.2020 | УИК УИК |
|  | Сброшюрование отдельных книг списка избирателей (ч. 11 ст. 13 Закона) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 12.09.2020 | УИК |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью УИК (ч. 12 ст. 13 Закона) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 12.09.2020 | Председатель и секретарь УИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
|  | Формирование УИК на избирательном участке, образованном в труднодоступной или отдаленной местности, в местах временного пребывания избирателей (ч. 2 ст. 19 Закона) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 28.08.2020, в исключительных случаях – не позднее 12.09.2020 | ТИК |
|  | Назначение кандидатом члена ИКИО с правом совещательного голоса (ч. 1 ст. 21 Закона) | Со дня представления в ИКИО документов для регистрации кандидата |  | Кандидат |
|  | Назначение членов ТИК, УИК с правом совещательного голоса (ч. 1 ст. 21 Закона) | После регистрации кандидата |  | Зарегистрированный кандидат |
| НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СМИ |
|  | Представление в соответствующую ТИК списка наблюдателей, назначенных в УИК (ч. 31 ст. 26 Закона) | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования (досрочного голосования) | Не позднее 09.09.2020 | Политическая партия, субъект общественного контроля, зарегистрированный кандидат |
|  | Представление в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель, письменного направления, выданного зарегистрированным кандидатом, политической партией, субъектом общественного контроля, назначившими данного наблюдателя (ч. 4 ст. 26 Закона) | В день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования) | 12.09.2020 либо 13.09.2020 | Наблюдатели, указанные в списках, представленных в соответствующие ТИК |
|  | Подача в соответствующую избирательную комиссию заявок на аккредитацию представителей СМИ для осуществления полномочий, указанных в ч. 11, 21 ст. 27, ч. 6 ст. 25 Закона (ч. 22 ст. 27 Закона) | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования (досрочного голосования) | Не позднее 09.09.2020 | Редакции СМИ |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ |
|  | Направление решения о назначении выборов с указанием даты его опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области (п. 9 ст. 35 Федерального закона № 67-ФЗ) | Одновременно с опубликованием решения о назначении выборов |  | ИКИО |
|  | Подготовка и направление в ИКИО списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов (п. 9 ст. 35 Федерального закона № 67-ФЗ) | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 13.06.2020 | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области |
|  | Назначение доверенных лиц избирательного объединения (ч. 1 ст. 41 Закона) | Со дня выдвижения кандидата |  | Избирательное объединение |
|  | Регистрация доверенных лиц избирательного объединения (ч. 2 ст. 41 Закона) | В течение пяти дней со дня поступления в ИКИО установленных документов |  | ИКИО |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
|  | Выдвижение кандидата избирательным объединением или в порядке самовыдвижения (ч. 2 ст. 29, ч. 6 ст. 30, ч. 2 ст. 301 Закона) | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и завершается в 18 часов по местному времени через 20 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | С 11.06.2020 и завершается в 18 часов по местному времени 30.06.2020 | Избирательные объединения, кандидат |
|  | Извещение ИКИО о мероприятиях, связанных с выдвижением кандидатов (подп. «в» п. 1 ст. 27 Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях») | Не позднее чем за 1 день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена ИК, и не позднее чем за 3 дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта |  | Избирательные объединения |
|  | Выдача письменного подтверждения получения документов в связи с выдвижением кандидата (ч. 8 ст. 30, ч. 3 ст. 301 Закона) | Незамедлительно после приема документов |  | ИКИО |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата (ч. 2 ст. 321 Закона) |  | Со дня оплаты изготовления подписных листов | Кандидат |
|  | Сбор подписей депутатов представительных органов муниципальных образований области, избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований области в поддержку выдвижения кандидата (ч. 10 ст. 32 Закона) | Со дня выдвижения соответствующего кандидата |  | Кандидат |
|  | Представление в ИКИО документов для регистрации кандидата (ч. 1 ст. 33 Закона) | Не ранее чем за 55 дней до дня голосования | Не ранее 19.07.2020 | Кандидат |
|  |  | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени | Не позднее 18 часов по местному времени 29.07.2020 |  |
|  | Представление сведений о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от Правительства Иркутской области (ч. 1 ст. 331 Закона) | Одновременно с документами на регистрацию кандидата |  | Кандидат |
|  | Опубликование в региональном государственном периодическом печатном издании или размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» списка лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата (ч. 4 ст. 33 Закона) | В течение трех дней со дня представления списка лиц |  | ИКИО |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствия каких-либо из требуемых в соответствии с законом документов или несоблюдения требований закона к оформлению документов (ч. 4 ст. 34 Закона) | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания ИКИО, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | ИКИО |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, в иные документы, а также представление копий необходимых документов, замена листов поддержки, представленных в ИКИО для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации (ч. 4 ст. 34 Закона) | Не позднее чем за 1 день до дня заседания ИКИО, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Кандидат |
|  | Передача кандидату копии итогового протокола проверки листов поддержки кандидата (ч. 6 ст. 35 Закона) | Не позднее чем за 3 дня до заседания ИКИО, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата |  | ИКИО |
|  | Передача кандидату, выдвинутому в порядке самовыдвижения, копии итогового протокола проверки подписных листов (ч. 12 ст. 351) | Не позднее чем за двое суток до заседания ИКИО, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата |  | ИКИО |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации (ч. 1 ст. 36 Закона) | В течение десяти дней со дня приема документов, необходимых для регистрации |  | ИКИО |
|  | Выдача копии решения об отказе в регистрации кандидату (ч. 2 ст. 36 Закона) | В течение суток с момента принятия такого решения |  | ИКИО |
|  | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверения о регистрации (ч. 5 ст. 36 Закона) | После регистрации |  | ИКИО |
|  | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах (ч. 6 ст. 36 Закона) | После регистрации кандидата |  | ИКИО |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах (ч. 6 ст. 36 Закона) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования | Не позднее 28.08.2020 | ИКИО, ТИК, УИК |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
|  | Назначение кандидатом уполномоченных представителей по финансовым вопросам, доверенных лиц кандидата (ст. 40, ч. 1 ст. 41 Закона) | Со дня выдвижения кандидата |  | Кандидат |
|  | Регистрация уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам (ч. 5 ст. 40 Закона) | В течение трех дней со дня представления необходимых документов |  | ИКИО |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата (ч. 2 ст. 41 Закона) | В течение пяти дней со дня представления необходимых документов |  | ИКИО |
|  | Представление в ИКИО копии приказа об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей (ч. 2 ст. 38 Закона) | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  | Зарегистрированный кандидат, находящийся на государственной или муниципальной службе либо работающий в организации, осуществляющей выпуск СМИ |
|  | Представление кандидатом, зарегистрированным кандидатом в ИКИО заявления о снятии своей кандидатуры (ч. 1 ст. 42 Закона) | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за 1 день до дня голосования | Не позднее 07.09.2020, а при вынуждающих к тому обстоятельствах – не позднее 11.09.2020 | Кандидат, зарегистрированный кандидат |
|  | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата по его заявлению (ч. 1 ст. 42 Закона) | Не позднее чем на следующий день со дня получения такого заявления |  | ИКИО |
|  | Представление в ИКИО решения об отзыве кандидата избирательным объединением (ч. 2 ст. 42 Закона) | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее 07.09.2020 | Избирательное объединение |
|  | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата, отозванного избирательным объединением (ч. 2 ст. 42 Закона) | Не позднее чем на следующий день со дня получения решения соответствующего органа избирательного объединения об отзыве кандидата |  | ИКИО |
|  | Уведомление кандидата об аннулировании его регистрации (ч. 5 ст. 42 Закона) | Незамедлительно (в день принятия решения) |  | ИКИО |
|  | Представление новой кандидатуры в случае выбытия кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации не позднее чем за 15 дней до дня голосования (ч. 1 ст. 421 Закона) | В двухдневный срок после выбытия такой кандидатуры |  | Кандидат |
|  | Отзыв кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации при наличии вынуждающих обстоятельств (ч. 2, 3 ст. 421 Закона) | Не позднее чем за 1 день до дня голосования | Не позднее 11.09.2020 | Зарегистрированный кандидат |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Предоставление ИКИО безвозмездно эфирного времени и печатной площади для опубликования решений избирательных комиссий и размещения иной информации, разъяснения законодательства о выборах, информирования избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, кандидатах, избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, о ходе избирательной кампании, а также для ответов на вопросы избирателей (ст. 16 Закона) | Со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов до дня официального опубликования их результатов | С 10.06.2020 | Региональные государственные организации телерадиовещания и редакции региональных государственных периодических печатных изданий |
|  | Представление в ИКИО перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий (п. 8 ст. 47 Федерального закона № 67-ФЗ, ч. 8 ст. 46 Закона) | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 20.06.2020 | Управление Роскомнадзора по Иркутской области |
|  | Опубликование перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных го-сударственных и муниципальных периодических печатных изданий (п. 7 ст. 47 Федерального закона № 67-ФЗ) | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 25.06.2020 | ИКИО |
|  | Агитационный период для избирательного объединения (ч. 1 ст. 48 Закона) Агитационный период для кандидата (ч. 1 ст. 48 Закона) | Со дня принятия им решения о выдвижении кандидата и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования Со дня представления кандидатом в ИКИО заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | Прекращается в ноль часов по местному времени 12.09.2020 | Избирательные объединения Кандидаты |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях (ч. 2 ст. 48 Закона) | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | Начинается с 15.08.2020 и прекращается в ноль часов по местному времени 12.09.2020 | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление в ИКИО указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании (ч. 8 ст. 49 Закона) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 10.07.2020 | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Установление порядка и форм учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (ч. 9 ст. 49 Закона) | До начала предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | До 15.08.2020 | ИКИО |
|  | Представление в ИКИО данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (ч. 9 ст. 49 Закона) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 23.09.2020 | Организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий |
|  | Хранение учетных документов о предоставлении эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании (ч. 12 ст. 49 Закона) | Не менее трех лет после дня голосования |  | Организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий |
|  | Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени, предоставленного для проведения совместных агитационных мероприятий и размещения агитационных материалов. Публикация графика распределения эфирного времени в региональных государственных периодических печатных изданиях (ч. 7, 8 ст. 50 Закона) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 13.08.2020 | ИКИО с участием представителей государственных региональных организаций телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени (ч. 11 ст. 50 Закона) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 13.08.2020 | Государственные региональные организации телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки по определению даты и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов (ч. 12 ст. 50 Закона) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 13.08.2020 | Общероссийские государственные и муниципальные организации телерадиовещания |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию (ч. 21 ст. 50 Закона) | Не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир |  | Организации телерадиовещания |
|  | Опубликование информации об общем объеме бесплатной печатной площади, предоставляемой для целей предвыборной агитации (ч. 2 ст. 51 Закона) | Не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 11.07.2020 | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |
| ц | Проведение жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади (ч. 4 ст. 51 Закона) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 13.08.2020 | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |
|  | Проведение жеребьевки по определению дат опубликования на платной основе агитационных материалов (ч. 7 ст. 51 Закона) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 13.08.2020 | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |
|  | Проведение жеребьевки по определению дат опубликования предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов (ч. 8 ст. 51 Закона) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 13.08.2020 | Редакции общероссийских и муниципальных периодических печатных изданий, редакции выходящих реже одного раза в неделю региональных государственных периодических печатных изданий |
|  | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени, печатной площади (ч. 13 ст. 50, ч. 9 ст. 51 Закона) | Не позднее чем за 5 дней до выхода в эфир, опубликования агитационного материала, а если выход агитационного материала в эфир должен состояться менее чем через 5 дней со дня проведения соответствующей жеребьевки, – в день жеребьевки |  | Зарегистрированный кандидат |
|  | Представление платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади филиалу ПАО Сбербанк (ч. 16 ст. 50, ч. 12 ст. 51 Закона) | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования агитационного материала |  | Зарегистрированный кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой филиала ПАО Сбербанк в организацию телерадиовещания, в редакцию периодического печатного издания (ч. 16 ст. 50, ч. 12 ст. 51 Закона) | До предоставления эфирного времени, печатной площади |  | Зарегистрированный кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата |
|  | Перечисление денежных средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади (ч. 17 ст. 50, ч. 13 ст. 51 Закона) | Не позднее операционного дня, следующего за днем получения платежного документа |  | Филиалы ПАО Сбербанк |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений, указанных в ч. 3, 4 ст. 52 Закона, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями (ч. 6 ст. 52 Закона) | В течение трех дней со дня подачи указанных заявок |  | Собственники, владельцы помещений |
|  | Уведомление соответствующей ТИК о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (ч. 5 ст. 52 Закона) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | Собственник, владелец помещения |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение иным способом до сведения зарегистрированных кандидатов информации о поступившем уведомлении о предоставлении кандидату помещения и содержащейся в таком уведомлении информации (ч. 5 ст. 52 Закона) | В течение двух суток с момента получения уведомления |  | ТИК |
|  | Опубликование и представление в ИКИО сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов вместе со сведениями о наименовании, юридическом адресе и ИНН организации (фамилии, имени, отчестве индивидуального предпринимателя, наименовании субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) (ч. 2 ст. 53 Закона) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 10.07.2020 | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Представление в ИКИО экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов с указанием сведений, установленных законом (ч. 5 ст. 53 Закона) | До начала их распространения |  | Кандидат |
|  | Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч. 8 ст. 53 Закона) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 13.08.2020 | Органы местного самоуправления по предложению ТИК |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-коммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (ч. 3 ст. 45 Закона) | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования | С 08.09.2020 до 20 часов по местному времени 13.09.2020 |  |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Поступление в распоряжение ИКИО средств на подготовку и проведение выборов (ч. 1, 2 ст. 55 Закона) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 19.06.2020 | Из областного бюджета в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов |
| Распределение средств на проведение выборов |
|  | ТИК (ч. 4 ст. 62 Закона) | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования | Не позднее 14.07.2020 | ИКИО |
|  | УИК (ч. 4 ст. 62 Закона) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 23.08.2020 | ТИК |
| Представление отчетов о поступлении и расходовании средств на проведение выборов |
|  | УИК (ч. 6 ст. 62 Закона) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 23.09.2020 | В ТИК |
|  | ТИК (ч. 6 ст. 62 Закона) | Не позднее чем через 20 дней со дня голосования | Не позднее 03.10.2020 | В ИКИО |
|  | Представление в ЗС ИО, а также передача в СМИ отчета о расходовании средств областного бюджета, а также сведений о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств | Не позднее чем через 3 месяца со дня официального опубликования результатов выборов |  | ИКИО |
|  | Опубликование отчета и сведений в официальном печатном издании (ч. 7 ст. 62 Закона) | Не позднее чем через 1 месяц со дня их представления в ЗС ИО |  | ИКИО |
|  | Возврат неизрасходованных избирательными комиссиями средств областного бюджета в соответствующий бюджет (ч. 8 ст. 62 Закона) | Не позднее чем через 3 месяца после опубликования результатов выборов |  | ИКИО |
|  | Создание собственных фондов кандидатов для финансирования избирательной кампании (ч. 1 ст. 56 Закона) | В период после письменного уведомления ИКИО об их выдвижении до представления документов для их регистрации |  | Кандидаты |
|  | Открытие специального избирательного счета избирательного фонда кандидата (ч. 1 ст. 58 Закона) | После уведомления ИКИО о выдвижении кандидата |  | Кандидат |
|  | Представление информации о поступлении средств на специальные избирательные счета и о расходовании этих средств в соответствии с формами, установленными ИКИО (ч. 6 ст. 61 Закона) | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования – не реже одного раза в 3 операционных дня |  | Филиалы ПАО Сбербанк |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды и расходование этих средств (ч. 6 ст. 61 Закона) | В трехдневный срок, а за 3 дня до дня голосования – немедленно |  | Филиалы ПАО Сбербанк по представлению ИКИО, по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата |
|  | Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды кандидатов, и сообщение о результатах проверки в ИКИО (ч. 10 ст. 61 Закона) | В пятидневный срок со дня поступления представления ИКИО |  | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств соответствующих избирательных фондов, а также размещение указанных сведений на сайте ИКИО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 7 ст. 61 Закона) | Периодически, но не реже чем один раз в 2 недели до дня голосования |  | ИКИО |
|  | Опубликование переданных ИКИО сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (ч. 7 ст. 61 Закона) | В течение трех дней со дня их получения |  | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий |
|  | Возврат добровольного пожертвования в случае, если оно внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, или в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования (ч. 7 ст. 57 Закона) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления указанного пожертвования |  | Кандидат |
|  | Перечисление пожертвований от анонимных жертвователей в доход областного бюджета (ч. 8 ст. 57 Закона) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления таких пожертвований |  | Кандидат |
| Представление финансовых отчетов в ИКИО (ч. 2, 3 ст. 61 Закона) |
|  | Итоговый финансовый отчет (ч. 3 ст. 61 Закона) | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов |  | Кандидат |
|  | Передача копий итоговых финансовых отчетов кандидатов в редакции СМИ для опубликования (ч. 5 ст. 61 Закона) | Не позднее чем через 5 дней со дня получения указанных финансовых отчетов |  | ИКИО |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и (или) юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования (перечисления) в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку) (ч. 8 ст. 61 Закона) | После дня голосования до представления итогового финансового отчета |  | Кандидаты |
|  | Перечисление оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов неизрасходованных денежных средств (ч. 9 ст. 61 Закона) | По истечении 60 дней со дня голосования | С 12.11.2020 | Филиал ПАО Сбербанк в доход областного бюджета |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Утверждение порядка изготовления и передачи избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением и передачей (ч. 1 ст. 65 Закона) | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования | Не позднее 18.08.2020 | ИКИО |
|  | Определение количества избирательных бюллетеней (ч. 11 ст. 65 Закона) | Не позднее чем за 24 дня до дня голосования | Не позднее 19.08.2020 | ИКИО |
|  | Утверждение формы и текста избирательных бюллетеней (ч. 2 ст. 65 Закона) | Не позднее чем за 22 дня до дня голосования | Не позднее 21.08.2020 | ИКИО |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней (ч. 11 ст. 65 Закона) | Для обеспечения досрочного голосования в соответствии со ст. 68 Закона – не позднее чем за 21 день до дня голосования | Не позднее 22.08.2020 | Полиграфические организации, технически оснащенные для изготовления избирательной документации, по решению ИКИО |
|  |  | Для обеспечения голосования в день голосования – не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 02.09.2020 |  |
|  | Принятие решения о месте и времени получения бюллетеней от соответствующей полиграфической организации, уничтожения лишних избирательных бюллетеней (ч. 12 ст. 65 Закона) | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней |  | ИКИО |
|  | Передача избирательных бюллетеней в ТИК (ч. 13 ст. 65 Закона) | В срок, установленный ИКИО |  | ИКИО |
|  | Передача избирательных бюллетеней в УИК в целях обеспечения досрочного голосования | Не позднее чем за 1 день до дня досрочного голосования |  | ТИК |
|  | Передача избирательных бюллетеней в УИК (ч. 13 ст. 65 Закона) | Не позднее чем за 1 день до дня голосования | Не позднее 11.09.2020 |  |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ и (или) иным способом (ч. 2 ст. 67 Закона) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 02.09.2020 | ТИК, УИК |
|  | Определение избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы, указанные в частях 3, 4, 7, 8, 81 и 10 ст. 64 Закона, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением шрифта Брайля (ч. 11 ст. 64 Закона) | На основании решения ИКИО |  | ИКИО |
|  | Определение избирательных участков, для которых изготавливаются трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению, а также определение количества трафаретов (ч. 4 ст. 65 Закона) | На основании решения ИКИО |  | ИКИО |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях через СМИ и (или) иным способом (ч. 2 ст. 67 Закона) | Не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования |  | ТИК, УИК |
|  | Проведение досрочного голосования всех избирателей (отдельных групп избирателей) на одном или нескольких избирательных участках в труднодоступных или отдаленных местностях (ч. 1, 2 ст. 68 Закона) | Не ранее чем за 20 дней до дня голосования | Не ранее 23.08.2020 | УИК |
|  | Проведение голосования (ч. 1 ст. 67 Закона) | С 8 до 20 часов по местному времени в день голосования | 13.09.2020 с 8 до 20 часов по местному времени | УИК |
|  | Подсчет голосов избирателей и составление УИК протоколов об итогах голосования (ч. 2 ст. 71 Закона) | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования |  | УИК |
|  | Выдача по требованию члена УИК, лиц, указанных в ч. 6 ст. 25 Закона, заверенной копии протокола УИК об итогах голосования (ч. 27 ст. 71 Закона) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) |  | УИК |
|  | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в соответствующую ТИК (ч. 28 ст. 71 Закона) | Незамедлительно после подписания его всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение |  | УИК |
|  | Установление итогов голосования ТИК (ч. 1 ст. 72 Закона) | После предварительной проверки правильности составления протоколов не позднее чем на третий день со дня голосования | Не позднее 15.09.2020 | ТИК |
|  | Направление в ИКИО первого экземпляра протокола ТИК об итогах голосования вместе с приложенными к нему документами и с протоколами УИК (ч. 11 ст. 72 Закона) | Незамедлительно после его подписания всеми присутствующими членами ТИК с правом решающего голоса |  | ТИК |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных протоколов УИК об итогах голосования по мере их введения в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» (ч. 14 ст. 72 Закона) | Не позднее одних суток со дня голосования (для протоколов с отметкой «Повторный» или «Повторный подсчет голосов» – не позднее одних суток со дня составления соответствующего протокола, проведения повторного подсчета голосов избирателей) |  | ИКИО |
|  | Определение результатов выборов (ч. 1 ст. 73 Закона) | Не позднее чем через 10 дней после дня голосования | Не позднее 24.09.2020 | ИКИО |
|  | Направление в СМИ общих данных о результатах выборов (ч. 2 ст. 75 Закона) | В течение одних суток после определения результатов выборов |  | ИКИО |
|  | Проведение повторного голосования (ч. 1, 2 ст. 74 Закона) | Через 14 дней со дня голосования | 27.09.2020 |  |
|  | Опубликование в СМИ сообщения о проведении повторного голосования (ч. 2 ст. 74 Закона) | Не позднее чем через 2 дня со дня принятия решения ИКИО |  | ИКИО |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного Губернатором ИО (ч. 13 ст. 73 Закона) | Незамедлительно после определения результатов выборов (после подписания протокола о результатах выборов) и признания кандидата избранным |  | ИКИО |
|  | Представление в ИКИО копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом Губернатора ИО, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей (ч. 13 ст. 73 Закона) | В пятидневный срок со дня получения извещения об избрании Губернатором ИО |  | Кандидат, избранный Губернатором ИО |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов, о числе голосов, поданных по позициям «За» и «Против» (ч. 3 ст. 75 Закона) | Не позднее чем через 1 месяц со дня голосования | Не позднее 13.10.2020 | ИКИО |
|  | Опубликование данных, содержащихся в протоколах об итогах голосования и о результатах выборов, и данных, содержащихся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих избирательных комиссий и на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов (ч. 4 ст. 75 Закона) | Не позднее чем через 1 месяц со дня голосования | Не позднее 13.10.2020 | ИКИО, ТИК |
|  | Официальное опубликование в журнале «Вестник Избирательной комиссии Иркутской области» полных данных о результатах выборов (ч. 4 ст. 75 Закона) | В течение двух месяцев со дня голосования | Не позднее 12.11.2020 | ИКИО |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных, которые содержатся в протоколах всех ИК об итогах голосования и о результатах выборов (ч. 4 ст. 75 Закона) | В течение трех месяцев со дня официального опубликования (обнародования) полных данных о результатах выборов |  | ИКИО |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов (ст. 77 Закона) | В соответствии с Порядком хранения, передачи в архивы и уничтожения избирательной документации, связанной с подготовкой и проведением выборов, утвержденным постановлением ИКИО |  | ИКИО, ТИК, УИК |