Приложение

УТВЕРЖДЕН

Решением Слюдянской территориальной

избирательной комиссии

от 10 февраля 2021 года № 3/25

**План мероприятий по обучению организаторов выборов и других участников избирательного процесса в Слюдянском муниципальном районе в 2021 году**

Сокращения:

выборы главы Маритуйского МО – выборы главы Маритуйского муниципального образования;

выборы депутатов Государственной Думы - выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва;

ИКИО – Избирательная комиссия Иркутской области;

КСА ТИК ГАС «Выборы» – комплексы средств автоматизации территориальных избирательных комиссий ГАС «Выборы»;

МФЦ – многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в Иркутской области;

РФ – Российская Федерация;

СМИ – средства массовой информации;

ТИК – Слюдянская территориальная избирательная комиссия Иркутской области;

УИК – участковые избирательные комиссии Слюдянского муниципального района;

УМК – Учебно-методический комплекс для членов участковых и территориальных избирательных комиссий «Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации»;

Центр правового обучения ТИК – Центр правового обучения для организаторов выборов и иных участников избирательного процесса

при Слюдянской территориальной избирательной комиссии

| **№ п/п** | **Категория**  **обучающихся** | **Наименование мероприятия** | **Сроки/ периодичность проведения**  **обучения** | **Место**  **проведения** | **Контроль знаний** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обучение членов ТИК** | | | | | | |
| 1. | Председатель  ТИК | Участие в семинарах, вебинарах, иных обучающих мероприятиях, проводимых для председателей территориальных избирательных комиссий | Май - июнь  2021 года | ИКИО |  | Н.Л. Лазарева |
| 2. | Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены ТИК | Обучающие занятия «Основные этапы подготовки и проведения досрочных выборов главы Маритуйского МО», «Основные этапы подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва»,  Практические занятия по вопросам подготовки к досрочным выборам главы Маритуйского МО:  - выдвижение и регистрация кандидатов;  - информирование избирателей и предвыборная агитация, избирательные фонды кандидатов;  - досрочное голосование избирателей;  - работа членов ТИК в день голосования. | Июнь  2021 года | Помещение ТИК | Онлайн-тестирование на портале «Стань профессионалом!» | Н.Л. Лазарева,  О.В. Володченко,  Н.Л. Титова |
| 3, | Члены Контрольно-ревизионной службы при ТИК | Обучение по вопросам реализации полномочий Контрольно-ревизионной службы при ТИК в ходе избирательной кампании по досрочным выборам главы Маритуйского МО:  - проверка сведений, указанных при выдвижении и регистрации кандидатов;  - контроль за созданием и использованием избирательных фондов кандидатов, в том числе при осуществлении агитационной деятельности;  - отчетность ТИК и УИК об использовании бюджетных средств на выборы;  - представление итоговых финансовых отчетов кандидатов и их проверка;  - информирование избирателей в пределах полномочий КРС. | Июнь  2021 года | Помещение ТИК |  | Н.Л. Лазарева,  Н.Л. Титова,  В.А. Чубарова,  О.С. Алексеева |
| **Обучение членов УИК, резерва составов участковых комиссий** | | | | | | |
| 4 | Председатели, заместители председателей, секретари УИК | Обучающие зональные семинары «Основные этапы подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы. Итоги проведения избирательной кампании по выборам Губернатора Иркутской области» | Март 2021 года | Конференц-залы администра-  ции муниципального района, администрации Байкальского городского поселения |  | Центр правового обучения при Слюдянской ТИК,  В.А. Чубарова,  О.С. Алексеева |
| 5 | Председатели, заместители председателей, секретари УИК | Дистанционное обучение и индивидуальное очно-дистанционное консультирование по вопросам обеспечения избирательных прав граждан РФ, в том числе инвалидов, подготовки и проведения дней голосования на выборах главы Маритуйского МО, выборах депутатов Государственной Думы:  – о плане работы участковой избирательной комиссии в период избирательной кампании;  – финансирование избирательной кампании;  – правовое сопровождение деятельности избирательных комиссий;  – основы делопроизводства и деловой переписки;  – работа с обращениями (жалобами, заявлениями) | Август-сентябрь 2021 года | Территория Слюдянского муниципального района | Онлайн-тестирование на портале «Стань профессионалом!» | Центр правового обучения при Слюдянской ТИК,  В.А. Чубарова,  О.С. Алексеева |
| 6 | Председатели, заместители председателей, секретари, члены УИК | Обучающие зональные выездные семинары «Задачи участковых избирательных комиссий по организации и проведению дней голосования на выборов главы Маритуйского МО, выборах депутатов Государственной Думы»:  – информирование избирателей;  – о взаимодействии ТИК и УИК при работе со списками избирателей;  – подготовка и проведение досрочного голосования избирателей;  - работа по включению избирателей в списки избирателей по месту нахождения;  – работа УИК в день, предшествующий дню голосования;  – проведение голосования в помещении для голосования и вне помещения для голосования;  - подведение итогов голосования, изготовление протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом  - финансирование избирательной кампании | Сентябрь  2021 года | Конференц-залы администра-  ции муниципального района, администра-  ции Байкальского ГП | Онлайн-тестирование на портале «Стань профессионалом!» | Центр правового обучения при Слюдянской ТИК,  В.А. Чубарова,  О.С. Алексеева |
| 7 | Члены УИК –операторы СПО участковых комиссий для изготовления протоколов  участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Обучающие рабочие встречи и практическое занятие «Об использовании СПО для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом на выборах главы Маритуйского МО, выборах депутатов Государственной Думы» | Сентябрь 2021 года | По местонахождению УИК | Практическое занятие  17 сентября 2021 года | О.В. Володченко,  О.С. Алексеева |
| 8 | Резерв составов участковых комиссий | Дистанционное обучение и индивидуальное очно-дистанционное консультирование по вопросам правовых основ избирательного процесса и организации работы УИК в период подготовки и проведения выборов различного уровня | в течение года |  |  | Центр правового обучения при Слюдянской ТИК |
| **Обучение других участников избирательного процесса** | | | | | | |
| 9 | Представители местных и региональных отделений политических партий | Рабочие встречи, индивидуальное очно-дистанционное консультирование по вопросам участия избирательных объединений в подготовке и проведении выборов главы Маритуйского МО и депутатов Государственной Думы | Июнь - сентябрь  2021 года | Территория Слюдянского муниципального района |  | Н.Л. Лазарева,  О.В. Володченко,  Н.Л. Титова |
| 10 | Кандидатуры для назначения наблюдателями, общественными наблюдателями, членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса | Рабочие встречи, индивидуальное очно-дистанционное консультирование по вопросам статуса и полномочий наблюдателей. | Июль - сентябрь  2021 года | Территория Слюдянского муниципального района |  | Члены ТИК, УИК, представители местных отделений партий |
| 11 | Представители СМИ Слюдянского района | Рабочие встречи, индивидуальное очно-дистанционное консультирование по вопросам проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях на выборах главы Маритуйского МО, выборах депутатов Государственной Думы | Июнь-сентябрь  2021 года | ТИК |  | Н.Л. Лазарева |
| 12 | Члены Молодежной  избирательной  комиссии при Слюдянской ТИК | Участие в дистанционных и очных семинарах, практических занятиях на тему «Правовые основы избирательного процесса и участники избирательных правоотношений», «Информационно-разъяснительная деятельность в период подготовки и проведения выборов» | Апрель  2021 года | ТИК | Деловая игра | Н.Л. Лазарева,  Председатель МИК |
| 13 | Представители организаций социальной защиты населения Слюдянского района, председатели, заместители председателей УИК | Рабочие встречи, индивидуальное очно-дистанционное консультирование по вопросам обеспечения реализации избирательных прав инвалидов на следующие обязательные темы:  – этика общения с инвалидами;  – общие подходы к обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности;  – технические средства обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры;  – обеспечение доступности для инвалидов участия в выборах;  - организация голосования в учреждениях социальной защиты, больницах и вне помещения избирательных участков | Август - сентябрь  2021 года | Территория  Слюдянского муниципального района |  | Н.Л. Лазарева,  О.В. Володченко,  Рабочая группа по обеспечению избирательных прав инвалидов |
| 14 | Избиратели с ограниченными физическими возможностями, избиратели преклонного возраста | Организация и проведение встреч, «круглых столов», участие в заседаниях общественных организаций, распространение информационных материалов, публикации в СМИ по разъяснению законодательства о выборах, порядка и процедур голосования на выборах главы Маритуйского МО, выборах депутатов Государственной Думы | в течение 2021 года | Помещения Советов инвалидов и ветеранов, помещение ТИК, социальные учреждения |  | Н.Л. Лазарева,  О.В. Володченко,  Рабочая группа по обеспечению избирательных прав инвалидов |